## Sheet1
Timeline
No. | Progress Kegiatan | Juni 2020 |  |  |  | Juli 2020 |  |  |  | Agustus 2020
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Update data siadik dari database cuti berupa nama nip nrk | bar: Juni 2020 III
2 | Pada modul pegawai dan admin : Penambahan data kecamatan kelurahan, autocomplete | bar: Juni 2020 III
3 | Pada modul pegawai dan admin : lokasi kerja seksi subbag otomatis | bar: Juni 2020 III
4 | Membuat proses bisnis kertas kerja | bar: Juni 2020 IV
- Surat keterangan pegawai | bar: Juni 2020 IV to Juli 2020 I
- Surat Pernyataan tidak pernah terkena hukuman disiplin | bar: Juli 2020 II
5 | Modul ABK | bar: Juli 2020 III to Juli 2020 IV
6 | Penambahan upload file pada menu riwayat-riwayat | bar: Juni 2020 III to Juli 2020 IV